UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ QUẢNG NGẠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /KH-UBND                                 Quảng Ngạn, ngày 29  tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ vùng biển, ven biển, đầm phá đợt 01 năm 2019

- Căn cứ kế hoạch số 137/ KH – TYTT ngày 6 tháng 3 năm 2019 của TTYT Huyện Quảng Điền về việc triển khai tăng cường tuyên truyền ,vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ vùng biển ,ven biển, đầm phá đợt 1 năm 2019

- Căn cứ kế hoạch số 291/KH-SYT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc  triển khai chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng khó khăn và Đề án 52 năm 2019.

UBND xã Quảng Ngạn xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ  vùng biển đầm phá, đợt 1 năm 2019 như sau :

I.MỤC TIÊU

Tăng cường tuyên truyền ,vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2019 trên địa bàn toàn xã, nhằm kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số góp phần thực hiện thắng lợi chính sách DS-KHHGĐ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019  tạo điều kiện cho việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch các năm tiếp theo.

Huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến tất cả các thôn nhằm mục đích ổn định mức sinh và giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

II.MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu về DCTC, 100% thuốc tiêm, 100% thuốc cấy tránh thai của kế hoạch các đợt tăng cường  năm 2019

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu đình sản của kế hoạch các đợt tăng cường năm 2019

.		- 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin và tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ.

- Điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 100% đối tượng đến khám phát hiện mắc bệnh phụ khoa.

* Chỉ tiêu cụ thể:

| Chỉ tiêu | Số lượng |
| --- | --- |
| DCTC | 45 |
| Đình Sản : | 01 |
| BCS : | 155 |
| Thuốc uống : | 50 |
| Thuốc tiêm : | 08 |
| Thuốc cấy: | 4 |
| TỔNG CỘNG | 263 |

- Khám phụ khoa :                           110

- Điều trị phụ khoa :                         100%

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1.Tổ chức tuyên truyền vận động

- Các thành viên ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tăng cường tuyên truyền, vận động trước khi diễn ra chiến dịch nhằm năng cao nhận thức của người dân về công tác DS-KHHGĐ.

- Trạm y tế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện hoạt động lồng ghép tuyên truyền vận động trước khi diễn ra đợt tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nhằm thu hút các đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ.

- VH-TT xã tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh xã trước, trong và sau khi kết thúc đợt tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân; đồng thời đưa các tin, bài về các cặp vợ chồng thực hiện tốt hoặc không thực hiện về công tác DS-KHHGĐ sau đợt chiến dịch.

Treo băng rôn ở các trục đường chính để gây ấn tượng và cuốn hút được nhiều người chú ý tham gia với nội dung thông điệp:

+ Toàn dân tích cực hưởng ứng chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2019!

+ Quy mô gia đình ít con là chỉ 1 hoặc 2 con!

+ Dân số ổn định, xã hội phồn vinh,gia đình hạnh phúc!

2.Tổ chức thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ:

- Trạm y tế phối hợp với Khoa CSSKSS huyện thực hiện tư vấn, thực hiện các dịch vụ khám và điều trị phụ khoa cho các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

- Trạm y tế vệ sinh phòng ốc, khử trùng vô khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trước khi làm dịch vụ.

- Trạm y tế chuẩn bị đầy đủ các phương tiện tránh thai để tiếp thị kịp thời, thuận tiện cho khách hàng nếu có nhu cầu.

3.Tổ chức truyền thông tại các  thôn

- Ban chỉ đạo phân công địa bàn, Thôn trưởng chỉ đạo CTV Dân số và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đến trạm y tế để khám phụ khoa và thực hiện BPTT nhằm hoàn thành chỉ tiêu của thôn trong năm 2019

- CTV rà  soát, phân loại  đối  tượng lập danh sách đối tượng cần vận  động và đối tượng đăng ký dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong chiến dịch theo mẫu trước khi triển khai chiến dịch và nộp cho cán bộ chuyên trách và Ban chỉ đạo Dân số-KHHGĐ xã để có kế hoạch vận động.

- CTV cần nắm chắc đối tượng chưa thực hiện KHHGĐ, có khả năng sinh con thứ 3 trở lên, đối tượng có nhiều con và tranh thủ sự tham gia của các đoàn thể,… để có giải pháp vận động thích hợp với từng loại đối tượng.

- Đẩy mạnh truyền thông  lưu động đến từng thôn.

- CTV phát tờ rơi và tiếp thị các biện pháp tránh thai phi lâm sàng cho đối tượng có nhu cầu.

IV.Phân công thành viên BCĐ xã phụ trách địa bàn chiến dịch

Chỉ đạo chung: Ông Phan văn Trí - Phó chủ tịch UBND xã- Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ.

Trực chỉ đạo chuyên môn:   Ông Lê Tiến - Trưởng Trạm y  tế xã.

Trực thường trực chiến dịch: Bà Dương Thị Cẩm Hạnh - phụ trách DS-KHHGĐ.

Phân công BCĐ phụ trách địa bàn:

| TT | Đơn vị | Cộng tác viên | Chỉ đạo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thôn 1 | Nguyễn Thị Trang | Trương Văn Thuận |  |
| 2 | Thôn 2 | Võ Thị Tầm | Trần Tuất |  |
| 3 | Thôn 3 | Lê Thị Bình | Hoàng Thị Thương |  |
| 4 | Thôn 13 | Đặng Thị Lệ Lan | Trần Thị Hảo |  |
| 5 | Thôn Vĩnh Tu | Trần Thị Thanh Thủy Phạm Thị Êm | Lê Tiến |  |
| 6 | Thôn Đông Hải | Hồ Thị Bồng | Trần Xự |  |
| 7 | Thôn Tân Mỹ | Phan Thị Tỵ Hoàng Thị Khuyến | Nguyễn Hạnh |  |
| 8 | Thôn Tây Hải | Phan Thị Thanh Thúy | Dương Thị Cẩm Hạnh |  |

V.Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ

- Họp BCĐ, Bí thư chi bộ và thôn trưởng, Cộng tác viên DS-KHHGĐ các thôn vào lúc 8 giờ 00, ngày 01/4/2019

- Thời gian chiến dịch:        02 ngày (09-10/4/2018)

- Thời gian tư vấn vào lúc: 8 giờ ngày 09/04/2019

- Điểm cung cấp dịch vụ và tư vấn:   Tại trạm y tế xã Quảng Ngạn

- Chuyên môn kỹ thuật:

+ Khoa CSSKSS huyện

+ Trạm y tế

VI.Chỉ tiêu phân cho các thôn:

| TT | Đơn vị | DCTC | ĐS | BCS | Thuốc tránh thai |  |  | Tổng các BPTT | Khám phụ khoa | Điều trị PK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uống | Tiêm | Cấy |  |  |  |
| 1 | Thôn 1 | 5 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 100% |
| 2 | Thôn 2 | 5 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 31 | 10 | 100% |
| 3 | Thôn 3 | 5 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 36 | 10 | 100% |
| 4 | Thôn 13 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 100% |
| 5 | Thôn Vĩnh Tu | 7 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 36 | 20 | 100% |
| 6 | Thôn Đông Hải | 5 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 29 | 15 | 100% |
| 7 | Thôn Tân Mỹ | 5 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 36 | 15 | 100% |
| 8 | Thôn Tây Hải | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 31 | 15 | 100% |
|  | Tổng cộng | 45 | 1 | 155 | 50 | 8 | 4 | 263 | 110 | 100% |

VII. Chế độ báo cáo:

Trạm y tế hàng ngày, vào lúc 16 giờ  báo cáo nhanh qua điện thoại. Kết thúc đợt tăng cường tổng hợp báo cáo theo mẫu quy định sau ngày hôm sau về cho lãnh đạo UBND xã, BCĐ xã, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.

Nơi nhận:		   	          TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

-Trung tâm DS-KHHGĐ huyện (b/c);	                                 KT. CHỦ TỊCH

-Chi cục thống kê huyện (b/c);                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

-Đảng ủy,HĐND, UBND xã(b/c);

-Thành viên BCĐ;

-Bí thư,Thôn trưởng, CTV các thôn;

-Trạm y tế;

-L ưu VP.UBND

Phan Văn Trí